**Сводный отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»**

**за 2015 год**

В Вознесенском городском поселении в 2015 году действовало 8 муниципальные программы. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 92191,72 тыс.руб., профинансировано 74831,34 тыс.руб. или 81,17 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

средства местного бюджета – 37895,24 тыс.руб. или 78,9 % от запланированного на год по всем программам;

средства областного бюджета – 28308,53 тыс.руб. или 89,54 %;

средства федерального бюджета – 8627,57 тыс.руб. или 68,75 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |   | План финансирования на 2015 год | Фактическое финансирование за 2015 год | % финансирования за 2015 год |
| **1** | Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2014 -2016 годы | всего | 5 839,35 | 5 570,83 | 95,4 |
| фб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| об | 4268,05 | 4263,34 | 99,89 |
| мб | 1570,3 | 1307,49 | 83,26 |
| **2** | Обеспечение качественным жильём граждан и улучшение жилищных условий на территории Вознесенского городского поселения на 2014 – 2016 годы | всего | 44521,379 | 31395,4 | 70,52 |
| фб | 12549,194 | 8627,571 | 68,75 |
| об | 12282,382 | 8981,069 | 73,12 |
| мб | 19689,803 | 13786,76 | 70,02 |
| прочие средства | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2014-2016 годы | всего | 2625,0 | 2625,0 | 100 |
| фб | 0 | 0 | 0 |
| об | 2500 | 2500 | 100 |
| мб | 125 | 125 | 100 |
| **4** | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы | всего | 1893,1 | 990,1 | 52,3 |
| фб | 0 | 0 | 0 |
| об | 0 | 0 | 0 |
| мб | 1893,1 | 990,1 | 52,3 |
| **5** | Культура в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы | всего | 13364,0 | 12315,7 | 92,16 |
| фб | 0 | 0 | 0 |
| об | 1694,3 | 1694,3 | 100,00 |
| мб | 11669,7 | 10621,4 | 91,02 |
| **6** | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы | всего | 50 | 50 | 100,00 |
| фб | 0,00 | 0,00 |  |
| об | 0,00 | 0,00 |  |
| мб | 50 | 50 | 100,00 |
| **7** | Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 272 | 126,9 | 46,65 |
| фб | 0,00 | 0,00 | 0 |
| об | 0,00 | 0,00 | 0 |
| мб | 272 | 126,9 | 46,65 |
| **8** | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 23626,89 | 21757,41 | 92,09 |
| фб | 0,00 | 0,00 | 0 |
| об | 10869,82 | 10869,82 | 100 |
| мб | 12757,07 | 10887,59 | 85,35 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **всего** | **92191,72** | **74831,34** | **81,17** |
| **фб** | **12549,19** | **8627,57** | **68,75** |
| **об** | **31614,55** | **28308,53** | **89,54** |
| **мб** | **48026,97** | **37895,24** | **78,9** |