Приложение № 1 ежеквартальному отчету по Соглашению от 17.02. 2017 года № 95/133

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

"Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | | Состояние исполнения | |
| **1.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенскоре городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области |  | |  | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Заключен 09.08.2017 г. № 0145300020717000014-0271202-01 | |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки,д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области | | После заключения муниципального контракта | |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | | Планируется до 01.11.2017 г. | |
| 2 | Выполнение работ по установке светильников уличного освещения |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  | |  | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Заключен 23.08.2017 г.  № 0145300020717000022-0271202-02 | |
| 2.2. | Выполнение работ по установке светильников уличного освещения | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по установке светильников уличного освещения | | После заключения муниципального контракта | |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | | Планируется до 31.10.2017 г. | |
| 3 | Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Заключен 28.08.2017 г.  № 0145300020717000021-0271202-01 | |
| 3.2. | Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | | После заключения муниципального контракта | |
| 3.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | | Акт выполненных работ  № 9 от 06.09.2017 г. | |
| 4. | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  | |  | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Заключен 02.08.2017 г.  № 6 | |
| 4.2. | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | | После заключения муниципального контракта | |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | | Акт выполненных работ  № 4 от 09.08.2017 г. | |
| 5. | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  | |  | |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Заключен 02.08.2017 г.  № 7 | |
| 5.2. | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | | После заключения муниципального контракта | |
| 5.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | | Акт выполненных работ  № 5 от 09.08.2017 г. | |
| 6. | Приобретение пиломатериалов для ремонта пристани в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  | |  | |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Октябрь 2017 г. | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Производится подготовка аукционной документации | |
| 6.2. | Приобретение пиломатериалов для ремонта пристани в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | | После заключения муниципального контракта.  В сроки предусмотренные контрактом | |
| 7 | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  | |  | |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь 2017 г. | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | | Производится подготовка аукционной документации | |
| 7.2 | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | | После заключения муниципального контракта | |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | | Акт выполненных работ | |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  | | | |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципальных контрактов | Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ | |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,  установленные соглашением | |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После проведения конкурсных процедур | |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Мужикова М.М.)

МП