Приложение

к постановлению администрации

МО «Вознесенское городское поселение»   
от 31.08.2015 года № 294

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы»

(далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  Программы | «Развитие административного центра  Вознесенского городского поселения  на 2016-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,  общественные советы частей территории административного центра,  граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели |
| Цели муниципальной программы | Привлечение жителей административного центра к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.  Создание комфортных условий жизнедеятельности |
| Задача муниципальной программы | Повышение уровня комплексного обустройства административного центра |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Уровень благоустройства гражданских кладбищ и воинских захоронений.  Уровень очистки территории от старых деревьев и кустарника.  Уровень благоустройства мест отдыха жителей.  Уровень обеспечения административного центра контейнерными площадками.  Уровень обеспечения административного центра пожарными подъездами и пожарными водоемами. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2016-2020 годах |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет  13500,00 тыс. руб. (средства областного, местного бюджета и вклад граждан, юридических лиц, ИП). В том числе по годам:  2016 год – 1 499,999 тыс.руб.,  в том числе :  1 141, 552 тыс. руб.- областной бюджет,  57, 078 тыс. руб. - местный бюджет;  301,369 тыс. руб. – вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  2017 год – 3000,0 тыс.руб.  руб.,  в том числе :  2 608,8 тыс.руб.- областной бюджет,  130,4 тыс.руб. - местный бюджет;  260,8 тыс. руб. – вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  2018 год – 3000,0 тыс.руб.  руб.,  в том числе :  2 608,8 тыс.руб.- областной бюджет,  130,4 тыс.руб. - местный бюджет;  260,8 тыс. руб. – вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  2019 год – 3000,0 тыс.руб.  руб.,  в том числе :  2 608,8 тыс.руб.- областной бюджет,  130,4 тыс.руб. - местный бюджет;  260,8 тыс. руб. – вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  2020 год – 3000,0 тыс.руб.  руб.,  в том числе :  2 608,8 тыс.руб.- областной бюджет,  130,4 тыс.руб. - местный бюджет;  260,8 тыс. руб. – вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | К концу 2020 года:  1. Уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах составит 80 % от потребности;  2. Уровень очистки территории населенных пунктов от старых деревьев и кустарников составит 100 % от потребности;  3. Уровень благоустройства мест отдыха жителей составит 80%.  4. Уровень обеспечения контейнерными площадками составит 80 % от общей потребности;  5. Уровень обеспечения пожарными водоемами и пожарными подъездами составит 80 % от общей потребности; |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы:**

Вознесенское городское поселение входит в состав Подпорожского муниципального района. Территория муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»» занимает 1722 гектара. Численность постоянного населения на 1 января 2014 года – 3,012 тыс.чел., из них 0,6 тыс.чел. проживает в сельских населенных пунктах. Г.п.Вознесенье с 1 января 2006 года является административным центром Вознесенского городского поселения.

Площадь г.п.Вознесенье – 506,081 гектаров, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселка - 46,414 км.

Основной проблемой развития административного центра поселения является средний уровень благоустройства.

Для создания комфортных условий проживания жителей поселка требуется решить первоочередные вопросы благоустройства:

- произвести ремонт дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 42,0 км;

- произвести обустройство пешеходных дорожек;

- произвести благоустройство парка у пересечения ул.Комсомольской и Почтового пер.;

- благоустроить гражданские кладбища, воинские захоронения;

-очистить территорию административного центра от излишней растительности (старых, несущих угрозу деревьев, кустарника);

- произвести ремонт уличного освещения;

- благоустроить Свирскую набережную, организовав зону отдыха жителей и место проведения праздничных мероприятий;

- обустроить стадион на улице Комсомольской: произвести планировку территории, установку спортивного оборудования, освещение и пр.;

- благоустроить парк им.Кирова;

- необходимо обновить существующие и установить новые детские игровые и спортивные площадки, скамейки для отдыха, урны для мусора и другие малые архитектурные формы по всей территории административного центра;

- провести организацию и ремонт мест забора воды;

- обустроить пожарные водоемы и пожарные подъезды;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить дополнительные контейнерные площадки для сбора бытовых отходов и обновить существующие;

- приобрести коммунальную технику для проведения работ по благоустройству.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Основным приоритетным направлением муниципальной политики является обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения.

**3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы**

Основные цели Программы:

Привлечение жителей административного центра к активным формам непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в административном центре поселения.

В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующей задачи:

повышение уровня комплексного обустройства г.п.Вознесенье.

Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задачи:

1. Уровень благоустройства гражданских кладбищ и воинских захоронений.
2. Уровень очистки территории от старых деревьев и кустарника.
3. Уровень обеспечения уличным освещением поселка Вознесенье.
4. Уровень благоустройства мест отдыха жителей.

5. Уровень обеспечения административного центра контейнерными площадками.

6.Уровень обеспечения административного центра пожарными подъездами и пожарными водоемами.

Проведение мероприятий Программы позволит сформировать единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей благоустройства административного центра МО «Вознесенское городское поселение».

Ожидаемый эффект от реализации Программы будет носить социальный характер и состоять в изменении ценностных ориентаций и поведения населения по отношению к территории своего административного центра, повышении уровня гражданской ответственности и социальной активности жителей.

В целом, реализация настоящей Программы позволит обеспечить необходимый уровень благоустройства, в соответствии с потребностями населения, в том числе:

1. Уровень благоустройства гражданских кладбищ составит 50 % от потребности;

2. Уровень очистки территории сельских населенных пунктов от старых деревьев и кустарников составит 80 % от потребности;

3. Уровень благоустройства мест отдыха жителей составит 60%.

4. Уровень обеспечения контейнерными площадками составит 80 % от общей потребности;

5. Уровень обеспечения пожарными водоемами и пожарными подъездами составит 80 % от общей потребности;

**4. Характеристика основных мероприятий Программы.**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

В рамках Программы реализуется следующее основное мероприятие «Благоустройство административного центра городского поселения», которое предусматривает (при предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области)

- благоустройство парка в г.п.Вознесенье у пересечения ул.Комсомольской и Почтового пер.;

- обустройство пешеходных дорожек;

- благоустройство гражданских кладбищ, воинских захоронений;

-очистка территории административного центра от излишней растительности (старых, несущих угрозу деревьев, кустарника);

- благоустройство Свирской набережной, организация зоны отдыха жителей и места проведения праздничных мероприятий;

- обустройство стадиона на улице Комсомольской;

- благоустройство парка им.Кирова;

- оснащение поселка детскими игровыми и спортивными площадками, скамейками для отдыха, урнами для мусора и другими малыми архитектурными формами по всей территории административного центра;

- строительство и ремонт мест забора воды;

- обустройство пожарных подъездов и ремонт пожарных водоемов;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- установка дополнительных контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.

**5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы**

Координацию работы участников Программы проводит администрация МО «Вознесенское городское поселение» (организация сходов, собраний, обсуждений, подготовка документов). Участники Программы представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Администрация поселения представляет отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки годового (итогового) отчета.

**6. Оценка эффективности Программы**

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с постановлением администрации Вознесенского городского поселения от 29.07.2014 г. № 183 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение».

Утверждено

постановлением администрации

Вознесенского городского поселения

от 31.08.2015 г. № 294

(приложение № 2)

План

мероприятий Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района по реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

**на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Наименование мероприятий | Всего (тыс.рублей) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) | Вклад  граждан, индиви-дуальных предпри-нимателей  и юридичес-ких лиц  (тыс.руб.) |
| Вознесенское городское поселение Подпорожс-  кого  муниципаль-  ного  района  Ленин-  градской  области | **Благоустройство парка**  **г.п.Вознесенье**  **у пересечения ул.Комсомольской и Почтового пер.** | **1 499,999** | 1 141,552 | 57,078 | 301,369 |
| Приобретение материала |  |  |  |  |
| Производство работ |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1 499,999 | 1141,552 | 57,078 | 301,369 |