**Муниципальная программа**

**«Культура в Вознесенском городском поселении»**

исполнение за 1 полугодие 2019 года

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 14 154,2 тыс.руб., в том числе 3 185,2 тыс.руб. – средства областного бюджета, 10 969,0 тыс.руб. – средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение» Исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 6 356,9 тыс.руб. Процент освоения – 45 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 8 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы» составила 0,8 – низкий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы» составил 0,8 – низкий уровень эффективности.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество целей и решение задач ,качественные целевые показатели, характеризующие достижения целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2019 год) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год |
| 1 | Показатель 1. Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий | человек | 26000 | 27500 | 12750 |
| 2 | Показатель 2.Количество специалистов в культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Показатель 3.Приобретенное оборудование для МАУК «Вознесенский КСК» и проведение текущего ремонта  | тыс.руб. | 118 | 320 | 85,5 |
| 4 | Показатель 4.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляры | 12 | 24 | 24 |
| 5 | Показатель 5.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МАУК «Вознесенский КСК» на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляров | 150 | 150 | 4 |
| 6 | Показатель 6.Количество социокультурных мероприятий | единиц | 400 | 465 | 202 |