АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.08.2017  г. №  258

О подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В целях реализации генерального плана  муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области №169 от 25.05.2017 г., в соответствии с пунктом 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 г., №1050 от 01.10.2015 г., №502 от 14.06.2013 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разработать и представить к утверждению в срок до 20.12.2017 г. программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Ответственный исполнитель: Заместитель главы администрации   Вознесенского городского поселения- Кулабухова Елена Сергеевна.

2.Копию настоящего постановления направить в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об утверждении.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы  администрации:                                               Е.С.Кулабухова

Утвержден

постановлением вр.и.о.главы администрации

муниципального образования

«Вознесенское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области

23 августа 2017 г. № 258

График разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО  «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 | 23.08.2017 | Кулабухова Е.С. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 | 23.08.2017 | Осташова Г.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 01.11.2017 | - | Кулабухова Е.С. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | - | - |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - | - |  |
| 6. | Размещение проекта Программына официальном сайтеоргана местного самоуправленияв сети «Интернет» | 15.11.2017 |  | Пилипчук А.И. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайтеоргана местного самоуправленияв сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.11.2017 |  | Осташова Г.А. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 15.11.2017 |  | Кулабухова Е.С. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой Администрации муниципального образования | 01.12.2017 |  | Кулабухова Е.С. |
| 10. | Утверждение Программыглавой администрации муниципального образования | 03.12.2017 |  | Кулабухова Е.С. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.12.2017 |  | Осташова Г.А. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 14.12.2017 |  | Осташова Г.А. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Осташова Г.А. |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются