**Муниципальная программа**

**«Культура в Вознесенском городском поселении»**

(исполнение за 2018 год)

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 13 606,1 тыс.руб., в том числе 3 379,5 тыс.руб. – средства областного бюджета, 10 226,6 тыс.руб. – средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение» Исполнение за 2018 год составило 13 606,1 тыс.руб. Процент освоения – 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 8 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы» составила 1 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы» составил 1 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 2018 году в рамках муниципальной программы «Культура в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы», были выполнены.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество целей и решение задач ,качественные целевые показатели, характеризующие достижения целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2018 год) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| 1 | Показатель 1. Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий | человек | 26 000 | 27 000 | 27120 |
| 2 | Показатель 2.Количество специалистов в культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Показатель 3.Приобретенное оборудование для МАУК «Вознесенский КСК» и проведение текущего ремонта  | тыс.руб. | 118 | 120 | 533,5 |
| 4 | Показатель 4.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляры | 12 | 12 | 24 |
| 5 | Показатель 5.Количество экземпляров новых поступений в библиотечные фонды МАУК «Вознесенский КСК» на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляров | 150 | 150 | 0 |
| 6 | Показатель 6.Количество социокультурных мероприятий | единиц | 400 | 400 | 463 |